DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

INFORME DE RESULTADOS FINALES DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

ELABORADO:

Planificación Institucional

REVISADO:

Dirección Ejecutiva

APROBADO:

Consejo Superior Notarial

Enero, 2018

Tabla de contenido

1

INFORME DE RESULTADOS FINALES DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POI-2017	1

1.	Resumen del grado de cumplimiento de las metas de la Dirección Nacional de Notariado	1

2. Análisis general del cumplimiento obtenido a nivel de                          todas las metas de los Indicadores según responsable	2

4. Ejecución presupuestaria de las metas	4

ANEXOS	7

# INFORME DE RESULTADOS FINALES DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POI-2017

En cumplimiento de la Ley No.8131 y su reglamento, se presenta el  informe de resultados de las metas planteadas en el POI-2017 por parte de los encargados de cada uno de los cuatro programas que conforman la estructura presupuestaria de la Dirección Nacional de Notariado, para ser sometido a la aprobación del Consejo Superior Notarial.

Para la elaboración de este informe se utilizó los instrumentos diseñados por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda y las herramientas metodológicas del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

Para el proceso de evaluación de resultados finales, en esta oportunidad se toma en cuenta las modificaciones realizadas a solicitud del Consejo Superior Notarial al esquema de valoración de las metas de los productos (bienes o servicios) cuyos resultados dependen de la demanda externa, (solicitudes realizadas por los usuarios) y sobre las cuales la DNN no tiene ningún control, lo cual fue definido mediante los acuerdos, 2017-025-010 del 21 de setiembre de 2017, 2017-027-013 del 12 de 2017 de octubre y oficio DNN-UPI-055-2017 con fecha 11 de octubre de 2017.

La información fue suministrada por los responsables de los programas presupuestarios a saber:

Programa 1 -Administración Superior; Programa 2 -Servicios Notariales; Programa 3 –Fiscalización Notarial y  4 -Legal Notarial.

## Resumen del grado de cumplimiento de las metas de la Dirección Nacional de Notariado

En esta ocasión los programas señalados, se comprometieron con la ejecución de 21 metas, cuyos  resultados generales se detallan a continuación:

Cumplido 14; Parcialmente cumplido 1; y No cumplidas 6.

El cuadro resumen del análisis, parte de la valoración de las metas planificadas para el periodo 2017 y se refiere a los resultados alcanzados durante los doce meses del año.

RESUMEN DE METAS DE INDICADORES DE LOS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS,

PERIODO 2017

| Programa | Meta Cumplida | Parcialmente cumplida | Meta no cumplida | Totales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administración Superior | 4 | 1 | 4 | 9 |
| Servicios Notariales | 6 |  |  | 6 |
| Fiscalización | 3 |  | 1 | 4 |
| Legal Notarial | 2 |  |  | 2 |
| Total | 15 | 1 | 5 | 21 |

## 2. Análisis general del cumplimiento obtenido a nivel de                          todas las metas de los Indicadores según responsable

La Dirección Ejecutiva es responsable de velar por la ejecución de 9 metas correspondiente al programa Administración Superior, de las cuales 4 aparecen como meta incumplida, 4 de las metas aparece como meta cumplida  y 1 como parcialmente cumplidas.

El resumen de cumplimiento de metas de este programa es el siguiente: El Consejo Superior Notarial es el encargado directo dar cumplimiento a 4 metas, de las  cuales, todas fueron cumplidas en su totalidad.

La Dirección Ejecutiva es responsable directa de la ejecución de una meta cuyo producto final es la Gestión Directiva y de Apoyo y su grado de cumplimiento estaba determinado por el presupuesto asignado a dicho órgano, sin embargo, la misma no fue alcanzada en su totalidad pese a los ajuste realizados durante la evaluación de medio periodo ya que, es importante aclarar que eta meta contenía un monto de ₵740.000.000,00 para cubrir la posible indemnización de un proceso que se lleva en el juzgado y ₵100.000.000,00 para la contratación del equipo de abogados que requerirá la institución.

De conformidad con las indicaciones giradas por el CSN, se consideran únicamente para efectos de seguimiento y evaluación el ¢ 667.131.364,55 que no responden al proceso mencionado anteriormente.

Se realizó una reducción en los recursos financieros programados de ₵32.202.197,00.

El porcentaje alcanzado finalmente fue de un 61% de lo programado.

En cuanto a la unidad administrativa, tenemos que esta es la encargada de una meta, la cual fue cumplida parcialmente por cuanto, se observa que un monto de  ₵59.554.582,99 correspondiente al rubro remuneraciones en dicha unidad, no fue utilizado en el 2017 debido a los periodos de tiempo que no se contó con el Jefe administrativo, la Secretaria Administrativa  y la encargada de Recursos Humanos, aunado a esto la partida 1 servicios, 2 materiales y 5 bienes duraderos se presupuestaron inicialmente contemplando la compra de las nuevas instalaciones de la Dirección Nacional de Notariado, lo que implicó que al no ejecutarse la compra durante este periodo, fue materialmente imposible  ejecutar la totalidad de estas partidas asociadas a esa meta. Para el POI-2018, se tomaron las previsiones necesarias, ajustando el presupuesto a las necesidades reales de la institución, por lo que se espera que en el próximo período no se den más casos de sub ejecución en esta unidad.

En la unidad de tecnologías de información y comunicación, el balance general es el siguiente, de una meta reportada, la misma aparece no cumplida. De conformidad con el informe de fin de gestión remitido por el Jefe de la UTIC (UTIC-DNN-081-2017) y con relación a esta meta, se tiene que en 2017 se programó completar la plataforma de tecnología de la Dirección Nacional de Notariado para brindar el ambiente de trabajo colaborativo y la prestación de servicios en línea; esta quedó pendiente dado que no se contaba con un documento formal que respaldara el proyecto. Por otra parte, el proyecto para la implementación de la plataforma en línea también fue suspendido en tanto no se contara con un respaldo formal del proyecto, sus objetivos, alcance y cronograma. El contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras no se ejecutó ya que estaba pendiente la incorporación de alguna documentación solicitada por la AJ.

Se alcanzó un 61% del total programado

Con respecto a la oficina de comunicación, tenemos que esta es la responsable de la ejecución de una meta la cual aparece como meta no cumplida, debido a que la funcionaria especialista encargada del proyecto dejó la institución en el mes de mayo y no fue sino hasta el mes de diciembre que se pudo nombrar otra especialista para dar continuidad al mismo.

Con respecto a la unidad de archivo institucional, tenemos que esta es la responsable de la ejecución de una meta la cual aparece como meta no cumplida, Esta meta requiere de la ejecución de una serie de actividades previas, detalladas en oficios DNN-UAIN-047-2017 y DNN-UAIN-048-2017. Dentro de las cuales también se encuentra la elaboración y aprobación del proyecto de Digitalización, mismo que fue conocido y aprobado por el CSN mediante Acuerdo 2016-026-007.

Se encuentra adjudicado a RACSA y pendiente de la orden de inicio, también se está a la espera de la jefatura de la unidad y del funcionario que se espera contratar por servicios especiales para que se encargue del proyecto.

Con respecto al Programa servicios notariales, tenemos que esta es la responsable de la ejecución de seis metas las cuales se encuentran dentro del rango de cumplidas.

En cuanto al  Programa fiscalización notarial, esta es la responsable de la ejecución de cuatro metas, tres de ellas se encuentran dentro del rango de cumplidas y una como no cumplida, Según oficio DNN-UFN-0014, 0050 y 0074-2018, la meta de Inspecciones de Oficina Notarial, ya se encontraba muy rezagada con un circulante de expedientes considerablemente alto, al punto de que la jefatura anterior realizó un plan de contingencia, recibido en fecha 10 de agosto de 2017en la DE a fin de darle continuidad a la meta indicada. En esta misma línea de ideas, la suscrita mediante oficio DNN-UFN-0635-2017, de fecha 10 de octubre 2017, manifestó el desacuerdo en cuanto a abrir más expedientes debido a la gran cantidad de circulante existente y se elaboró un cronograma para tratar de bajar el circulante de expedientes muchos de ellos con informe final, pero aún sin revisión, la UFN ha venido trabajando progresivamente para ir bajando el rezago el cual deberá cumplirse al 08 de febrero del año en curso.

NOTA del DE: Pese a que no se alcanzó la meta en inspeccione, la UFN debió hacerle frente a 113 fiscalizaciones por denuncia, presentadas ante la DNN.

Por último, el Programa legal notarial, es el responsable de dar cumplimiento a dos metas, las cuales se encuentran como cumplidas.

3. Análisis porcentual

Según los datos del cuadro resumen de metas de indicadores, de acuerdo a los programas, se observa que, de un total de 21 metas, de manera muy positiva se muestran  14 metas cumplidas, que representa un 66,67% de total programado para el periodo 2017.

En relación a las metas Parcialmente cumplidas tenemos que en este caso fue solamente 1 representando 4,76% del total.

En cuanto a las metas no cumplidas, se tienen 6 las cuales representan el 28,57% del total.

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS.

INFORME ANUAL DEL PERIODO 2017

| Categoría de Valoración | # de Metas Programadas | # Metas | Porcentaje % |
| --- | --- | --- | --- |
| Metas cumplidas |  | 15 | 71,43 |
| Parcialmente cumplidas |  | 1 | 4.76% |
| Metas no cumplidas |  | 5 | 23,81 |
| TOTALES | 21 | 21 | 100% |

## 4. Ejecución presupuestaria de las metas

Para la ejecución de las metas se programó un presupuesto total de ₡7.040.237.503,94 de los cuales solamente se ejecutaron ₡1.562.483.599,35, es decir un 22,19% del total.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS, PERIODO 2017

| Programa | Presupuesto por programa al 31-12-2017 (a) | Gasto ejecutado por programa al 31-12-2017 (b) | % de ejecución de cada programa al 31-12-2017 (b)/(a)*100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Administración Superior | ₡6.382.523.888,13 | ₡1.096.092.918,36 | 17,17% |
| Servicios Notariales | ₡135.920.191,78 | ₡104.235.232,45 | 76,69% |
| Fiscalización Notarial | ₡290.463.774,59 | ₡210.342.591,47 | 72,42% |
| Legal Notarial | ₡231.329.649,44 | ₡151.812.857,07 | 65,63% |
| TOTALES | ₡7.040.237.503,94 | ₡1.562.483.599,35 | 22,19 % |

GRÁFICO PORCENTUAL DE COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESARIA

GRÁFICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS METAS DEL POI 2017

# ANEXOS